## Feuil1
ACCOMPAGNER LE PARTENAIRE A LA CONSTRUCTION D'UN PROJET DE SANTE/PREVENTION
ETAPES | RETROPLANNING | TACHES | RESSOURCES A MOBILISER
DEFINITION D'UN PROJET SUR UNE THEMATIQUE/PROBLEME DE SANTE SUR UN TERRITOIRE | M-6 | Identifier le besoin, le territoire | VILLE/CPTS/MSP/CDS/CCAS/CPAM= GROUPE PROJET
1ère réunion GROUPE PROJET |  | Coordonner le projet + déterminer le coordinateur du projet qui assure la mise en œuvre de chaque étape du projet | GROUPE PROJET
|  | Partager les expertises et les connaissances sur le sujet | GROUPE PROJET
|  | Etablir le diagnostic santé du territoire | CPAM / SITE DE REFERENCE
|  | Analyser le diagnostic santé | GROUPE PROJET
|  | Réfléchir sur la cible, le lieu, la date, les objectifs, les moyens, l'évaluation | GROUPE PROJET
REDIGER UNE FICHE ACTION | M-5
2ème réunion GROUPE PROJET |  | Confirmer la cible (public) | GROUPE PROJET
|  | Confirmer et valider les lieux ,date et amplitude horaire | VILLE
|  | Elaborer et valider le planning et répartir les tâches avec le groupe projet | GROUPE PROJET
|  | Définir et confirmer les objectifs | GROUPE PROJET
|  | Identifier des partenaires, intervenants associés | GROUPE PROJET
|  | Identifier les moyens de communication | GROUPE PROJET
|  | Identifier les moyens logistiques | GROUPE PROJET
|  | Identifier les moyens humains | GROUPE PROJET
|  | Réaliser un budget prévisionnel (éventuellement AAP) | CPTS / VILLE/MSP/CDS/CCAS ( éventuellement conseils CPAM)
|  | Définir les critères et moyens d'évaluation | GROUPE PROJET
ASSOCIER DES PARTENAIRES | M-5 /M-4
Mission GROUPE PROJET |  | Contacter des partenaires | VILLE/CPTS/MSP/CDS/CCAS
|  | Définir les rôles de chacun | VILLE/CPTS/MSP/CDS/CCAS
|  | Formaliser les partenariats( CR/ MAILS/conventions) | VILLE/CPTS/MSP/CDS/CCAS
CONSTRUIRE LE PLAN DE COMMUNICATION | M-5
Mission GROUPE PROJET |  | Elaborer le plan de communication (Supports, stratégie réseaux sociaux) | GROUPE PROJET / PARTENAIRE
|  | Réaliser les supports de communication (flyer, affiches) | GROUPE PROJET / PARTENAIRE
|  | Rédiger communiqué de presse | VILLE
REUNIONS DE COORDINATION | M-4 |  | GROUPE PROJET
GROUPE PROJET | M-3 | Point coordination de tous les acteurs | GROUPE PROJET
| M-2 | Point coordination de tous les acteurs | GROUPE PROJET
| M-1 | Point coordination de tous les acteurs | GROUPE PROJET
COMMUNICATION | J-15 | /!\ Si association CPAM M-2
|  | Déclencher la communication | CPTS/VILLE
Coordonner la mise en œuvre du projet | J-7
Mission coordinateur du projet |  | S'assurer de la bonne coordination de tous les acteurs du projet | VILLE/CPTS/MSP/CDS/CCAS+ partenaires
Assurer le bon déroulement de l’action | J
Mission coordinateur du projet |  | Assurer l'installation logistique et affichage | VILLE/CPTS/MSP/CDS/CCAS
|  | Assurer l'accueil des partenaires et du public | VILLE/CPTS/MSP/CDS/CCAS
|  | S'assurer du bon déroulé du projet | VILLE/CPTS/MSP/CDS/CCAS
|  | Recueillir les évaluations à chaud du public et des partenaires | VILLE/CPTS/MSP/CDS/CCAS
|  | Assurer la désinstallation logistique + départ partenaires et public | VILLE/CPTS/MSP/CDS/CCAS
Evaluation et bilan | J+7
Mission coordinateur du projet |  | Recueillir les évaluations à froid | Mission coordinateur du projet
|  | Réaliser le bilan, faire des préconisations | Mission coordinateur du projet
|  | Communiquer le bilan au groupe projet | Mission coordinateur du projet